ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» в 2023году на базе

МБОУ СОШ №15

| ## № | ## Наименование мероприятия | ## результат | ## ответственный | ## срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Организационные мероприятия: |  |  |  |
|  | ## -изучение нормативно правовых документов по вопросу создания ## Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023году; ## -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста» | ## Проекты оформления кабинетов | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## Январь |
| ## 2 | ## Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста» | ## Список оборудования | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## февраль |
| ## 3. | ## Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности. | ## Приказ по школе | ## директор | ## март |
| ## 4. | ## Разработка и утверждение примерного Положения о Центре « Точка роста» | ## Положение | ## Директор | ## март |
| ## 5. | ## Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»; | ## Приказ по школе | ## Директор | ## март |
| ## 6 | ## Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста» | ## Распорядительный акт отдела образования | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## Апрель |
| ## 7 | ## Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров | ## Приказ по школе | ## директор | ## май- июнь |
| ## 8 | ## Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров | ## Приказ по школе | ## Директор | ## май- июль |
| ## 9 | ## Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста» | ## Подписание акта выполненых работ | ## Директор | ## июль |
| ## 10 | ## Мониторинг установки и наладки оборудования | ## Подписание акта выполненых работ | ## Директор | ## август |  | ## директор | ## май- июнь |
| ## 11 | ## Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров « Точка роста» | ## Приказ по школе | ## Руководитель центра «Точка роста» | ## сентябрь |
| ## 12 | ## Открытие и начало работы центров « Точка роста» в единый день открытия | ## линейка | ## Руководитель центра «Точка роста» | ## 01.09. 2023 |
| ## 13 | ## Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | ## Мониторинг на сайте МО РО | ## Руководитель центра «Точка роста» | ## 1 раз в квартал |